## Gedung Bangunan_DISHUB
Lampiran 2.2
DAFTAR PEKERJAAN
BIDANG INFRASTRUKTUR
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN
per tanggal 31 Desember 2020
No. | Dinas | Nama Kegiatan | Lokasi/Kec. | Anggaran (Rp) | Jenis pekerjaan | Realisasi |  | No. & Tgl. Kontrak/Addendum | Nilai Kontrak | Pelaksana | Tgl. Penyelesaian Pekerjaan
[6 empty] | Fisik (%) | Keuangan (Rp)
Belanja jasa konsultasi perencanaan
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu lintas |  | 3000000 |  | 100 | 3000000 | 602.1/009/427.56/PPK.ll/2020 (11 Juni 2020) | 3000000 | Edy Santoso,SST (Konsultan Perorangan) (Konsultan Perorangan) | 2020-07-10
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan Pemasangan Rambu-rambu |  | 7000000 |  | 96.6429 | 6765000 | 602.1/19/427.56/PPK.ll/2020 (8 Juni 2020) | 6765000 | Doni Firmana Putra,ST (Konsultan perorangan) | 2020-07-07
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan Pengecatan marka |  | 2500000 |  | 95.92 | 2398000 | 602.1/71/427.56/PPK.ll/2020 (6 Juli 2020) | 2398000 | Doni Firmana Putra,ST (Konsultan perorangan) | 25 Juli 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya perencanaan pemeliharaan marka |  | 10000000 |  | 100 | 10000000 | 602.1/05/427.56/PPK.ll/2020 (05 Mei 2020) | 10000000 | Edy Santoso,SST (Konsultan Perorangan) | 2020-06-04
Belanja jasa konsultasi pengawasan
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu lintas |  | 2000000 |  | 0
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan Pemasangan Rambu-rambu |  | 5000000 |  | 99.88 | 4994000 | 602.1/102/427.56/PPK.ll/2020 (28 Agustus 2020) | 4994000 | Roshandi Koesbiyanto, ST (Konsultan Perorangan) | 13 Oktober 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan Pengecatan marka |  | 1500000 |  | 0
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan pemeliharaan marka |  | 6000000 |  | 100 | 6000000 | 602.1/58/427.56/PPK.ll/2020 (02 Juli 2020) | 6000000 | Edy Santoso,SST (Konsultan Perorangan) | 01 Agustus 2020
Belanja Rambu Tidak Bersuar
| Dinas Perhubungan | Rambu-Rambu Lalu Lintas |  | 50000000 |  | 0 |  | SAVE BLOCKING
| Dinas Perhubungan | RPPJ |  | 112000000 |  | 151.2196 | 169366000 | 602.1/88/427.56/PPK.ll/2020 (28 Agustus 2020) | 169366000 | CV. ELDO | 13 Oktober 2020
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Marka Jalan |  | 58000000 |  | 0
| Dinas Perhubungan | Waterblok |  | 30000000 |  | 98.56 | 29568000 | 602.1/181/427.56/PPK.ll/2020 (02 November 2020) | 29568000 | CV. SINAR TL | 03 Desember 2020
Belanja Pemeliharaan Rambu Bersuar
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Peralatan Suku Cadang Traffic Light & Suku Cadang ATCS (ID) |  | 175000000 |  | 98.9277 | 173123500 | 602.1/125/427.56/PPK.ll/2020 (13 Maret 2020) | 173123500 | CV.INDAH JAYA | 2020-04-12
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Peralatan Suku Cadang Traffic Light & Suku Cadang ATCS (ID) |  | 100000000 |  | 99.0275 | 99027500 | 602.1/179/427.56/PPK.ll/2020 (02 November 2020) | 99027500 | CV.INDAH JAYA | 03 Desember 2020
Belanja Pemeliharaan Rambu Tidak Bersuar
| Dinas Perhubungan | Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas |  | 65070000 |  | 99.2319 | 64570220 | 602.1/68/427.56/PPK.ll/2020 (04 Agustus 2020) | 64570220 | CV. SM PUTRA | 2020-09-03
| Dinas Perhubungan | Pemeliharaan Marka |  | 150000000 |  | 99.7807 | 149671000 | 602.1/27/427.56/PPK.ll/2020 (01 Juli 2020) | 149671000 | CV. SINAR TL | 30 Juli 2020
| Dinas Perhubungan | Pemeliharaan RPPJ |  | 148930000 |  | 0 |  | SAVE BLOCKING
Belanja Modal Office Use
| Dinas Perhubungan | Pemasangan CCTV |  | 982575000 |  | 97.0921 | 954002743.75 | 602.1/328/427.56/PPK.ll/2020 (17 November 2020) | 954002743.75 | CV. ELDO | 18 Desember 2020
| Dinas Perhubungan | Rehabilitasi CCTV Simp. 4 SMP 1 Sukodono |  | 293500000 |  | 0 |  | SAVE BLOCKING
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan |  | 45000000 |  | 91.2756 | 41074000 | 602.1/40/427.56/PPK.ll/2020 (15 Juli 2020) | 41074000 | CV. CIPTA KARYA HUTAMA | 29 Agustus 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan |  | 38000000 |  | 99.4474 | 37790000 | 602.1/325/427.56/PPK.ll/2020 (23 November 2020) | 37790000 | CV. SINERGY CREASINDO | 23 Desember 2020
Belanja Modal Peralatan Jaringan
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Server (CCTV/ATCS) |  | 498870000 |  | 98 | 539728140.6 | 602.1/316/427.56/PPK.ll/2020 (13 November 2020) | 539728140.6 | PT. JADIATE DATA SOLUSI | 16 Desember 2020
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Alat Pendukung Server |  | 50000000
Belanja Modal Rambu Bersuar
| Dinas Perhubungan | Warning Light |  | 35100000 |  | 98.4675 | 34562085.8 | 602.1/105/427.56/PPK.ll/2020 (11 September 2020) | 34562085.8 | CV. AGUNG KARYA | 04 Oktober 2020
| Dinas Perhubungan | Rehabilitasi Traffic Light |  | 35000000 |  | 0 |  | SAVE BLOCKING
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan |  | 3000000 |  | 96.8 | 2904000 | 602.1/21/427.56/PPK.ll/2020 (09 Juni 2020) | 2904000 | DONI FERMANA PUTRA (Konsultan Perorangan) | 28 Juni 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan |  | 1500000 |  | 100 | 1500000 | 602.1/170/427.56/PPK.ll/2020 (09 Juni 2020) | 1500000 | WAGIRAN SUTIONO, ST. (Konsultan Perorangan) | 28 Juni 2020
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Dan Pemasangan Traffic Voice Himbauan |  | 26000000 |  | 98.0904 | 25503500 | 602.1/207/427.56/PPK.ll/2020 (16 November 2020) | 25503500 | CV. ARTAMA WIJAYA | 16 Desember 2020
| Dinas Perhubungan | Pengadaan Pagar Pengaman Jalan (DAK) |  | 752922000 |  | 0 |  | SAVE BLOCKING
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan |  | 15000000 |  | 0
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan |  | 10000000 |  | 0
| Dinas Perhubungan | Upgrade Software Data Trans Info Lumajang |  | 60000000 |  | 99.9973 | 59998400 | 602.1/307/427.56/PPK.ll/2020 (13 November 2020) | 59998400 | CV. SURVEY GLOBAL NETWORK | 16 Desember 2020
|  | Sub Jumlah (3) |  | 3772467000 |  |  |  |  | 2415546090.15
JUMLAH
Catatan :
WARNA BIRU
1. Biaya Pengawasan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu lintas (Tidak Diserap Karena Ada Pengurangan Pagu Anggaran, Yang Awalnya Pekerjaan Konstruksi Berubah Menjadi Pekerjaan Pengadaan Barang)
2. Biaya Pengawasan Marka (Tidak Diserap Karena Dokumen Pengadaan Rambu Dan Marka Dijadikan Satu Dokumen Pekerjaan)
WARNA MERAH
- SAVE BLOCKING

## Irigasi Jaringan
Lampiran 2.3
DAFTAR PEKERJAAN
BIDANG INFRASTRUKTUR
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA IRIGASI DAN JARINGAN
per tanggal 31 Desember 2020
No. | Dinas | Nama Kegiatan | Lokasi/Kec. | Anggaran (Rp) | Jenis pekerjaan | Realisasi |  | No. & Tgl. Kontrak/Addendum | Nilai Kontrak | Pelaksana | Tgl. Penyelesaian Pekerjaan
[6 empty] | Fisik (%) | Keuangan (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan Pemeliharaan Tiang APJ | DISHUB | 9000000 |  | 98.8889 | 8900000 | 602.1/190/427.56/PPK/2019 (07 Oktober 2020) | 8900000 | CV. CANDRA BUANA PERKASA | 06 Oktober 2020
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan Pemeliharaan Tiang APJ | DISHUB | 5000000 |  | 100 | 5000000 | 602.1/359/427.56/PPK/2019 (20 November 2020) | 5000000 | CV. MARSYA PRATAMA | 21 Desember 2020
Belanja Pemeliharaan Jaringan Distribusi
| Dinas Perhubungan | Bahan Material Alat Penerangan Jalan | DISHUB | 560000000 |  | 93.4123 | 523109125 | 602.1/319/427.56/PPK/2019 (13 November 2020) | 523109125 | PT. AIMA KARYA BERLIAN | 15 Desember 2020
| Dinas Perhubungan | Pemeliharaan Tiang APJ | DISHUB | 200000000 |  | 99.4945 | 198989046 | 602.1/330/427.56/PPK/2019 (20 November 2020) | 198989046 | PT. ABISAKTI SURYA MEGAKON | 21 Desember 2020
Belanja Modal Jaringan Distribusi
| Dinas Perhubungan | Pemasangan Baru Jaringan Listrik APJ | DISHUB | 1237187000 |  | 96.9943 | 1200000388.4 | 602.1/322/427.56/PPK/2019 (16 November 2020) | 1200000388.4 | CV. MULIA | 15 Desember 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya Perencanaan (Pemasangan Baru Jaringan Listrik APJ) | DISHUB | 45000000 |  | 99.7578 | 44891000 | 602.1/37/427.56/PPK/2019 (30 Juni 2020) | 44891000 | CV. CANDRA SWASA PRABASWARA | 29 Agustus 2020
| Dinas Perhubungan | Biaya Pengawasan (Pemasangan Baru Jaringan Listrik APJ) | DISHUB | 30500000 |  | 99.3138 | 30290700 | 602.1/334/427.56/PPK/2019 (22 November 2020) | 30290700 | CV. CANDRA BUANA PERKASA | 23 Desember 2020
|  | Sub Jumlah (3) |  | 2086687000 |  |  |  |  | 2011180259.4
JUMLAH